## 目標設定
VBA学習
清水さんの成果物確認
・ルール
- 赤、青、黄、緑の4人対戦でゲームします。
- 10×10の100マスで争います。
- ゲーム開始時はすべてのマスが空となっています。
- 対戦者の陣地をとれるかどうかに関係なく、空のマスであれば自分の色を置くことができます。
・気になった点
ゲームの盤面の大きさ変更できない（選択制にしたい。大中小？）
人数4人固定（選択制にしたい）
盤面の中に数字が振られていて、その値を変更するとゲームがバグる
空きマス：10, 赤：0, 緑：1, 黄：2, 青：3で判断しているため
（上記以外の値が枠内にあると、枠外扱い）
→
右上の赤を2にすると、黄色として扱われる
（オプション）ゲームの戦略として、初手で全プレイヤーが端を取っていくことが必須になってしまう気がする。戦略性が増すようにするにはどうすればよいか？
|  | 〇 | 端を取れるようになるタイミングを作る？ |  |  |  |  | （４隅以外の端は50ターン後、4隅は80ターン後など）
既に塗られているマスに隣接するマスにしか置けないようにする？
マスの塗り方をランダムな形にする？（３マスor４マスのランダムな範囲を塗る）
目標（改修案）
目標は
|  | ・ゲーム盤面の大きさ選択 |  |  | 大：10×10 |  | 中：8×8 |  | 小：6×6
|  | ・人数選択 |  | 4人, 3人, 2人
|  | ・盤面操作によるバグの防止 |  |  |  | 別シートを用いた処理への変更
|  | ・端の取れるタイミング作成 |  |  |  | 50ターン後、4辺解放 |  |  | 80ターン後、4隅解放
の４つ
スケジュールとしては、
|  | 盤面操作によるバグの防止 |  |  | ： | 11/24まで（VBA学習とコードを読む時間を含めて1.5日）
|  | ゲーム盤面の大きさ選択 |  |  | ： | 11/25まで（0.5日）
|  | 人数選択 |  |  | ： | 11/25まで（0.5日）
|  | 端の取れるタイミング作成 |  |  | ： | 11/26まで（1.0日）
の予定

## 改修
VBA学習
盤面操作によるバグの防止
概要
現在はシート１つのみで処理しているため、シート内のセルを書き換えるとバグ発生の可能性がある
画面表示用のシートと計算用のシートを用意し、画面表示用のシートのセルを操作してもバグが発生しないことが目標
改修内容
画面
計算用のシートを追加（"cal_sheet"） / 画面表示用のシートの名前変更（"game_sheet"）
計算用のシートはマス目の処理 / 画面表示用のシートは色塗り・枠外の状況表示文字の更新
内部処理
各処理のRangeやCellsについて、対象シートを指定するように修正
シートの保護、シート保護の解除を処理に組み込むことで、不用意な操作を防止する
改修経過
現在の処理では、シートの対象を特に指定していない模様
現在のStart_botton_click関数
（Cells(1,1)についても同様）
↓
上記の方法で、画面の表示に関わる処理は"game_sheet"に、計算に関わる処理は"cal_sheet"にそれぞれ割り振る
不明な処理の確認
色塗りの処理について
Ubound(xxx)は、配列xxxの添字の最大値を返却する関数
配列作成時に添え字について指定していなければ、(要素数-1)の値が返ってくる
手番の値を4で割った余りを基に色を塗っている模様
.Offsetについて
Offsetは、Rangeで指定したセルを基準点(0,0)として処理をする関数
←のFor分のOffsetでは、
N6, N7, N8, N9
を処理している
.Findについて
Findは、検索に使用する関数
What:と同じvalueをもつ１つのセル(Range)を返却する
検索範囲内に複数対象が存在する際には、.FindNextを使用することで、
Findの続きから検索してくれる
Do Whileループで、最初のFindと同じ結果がFindNextで帰ってきたら終了としている
シートの保護、シート保護の解除について
.Lockedでセルのロックを設定する
.Protectでシートの保護、.Unprotectでシートの保護の解除が可能
改修結果
cal_sheetの追加（普段は非表示）
既存のコードでは、sheet1でゲーム画面＋ゲーム処理のための数値投入を行っていた （マスの数値を変更すると、バグが発生する）
改修後は、ゲーム画面をgame_sheetに、ゲーム処理のための数値投入をcal_sheetに振り分けることで、ゲーム画面を不要に操作しても、問題なくゲームを進行できる
シートの保護設定
色を塗る操作が出来ないようになっている
セルのロックを行い、値の入力やクリアを不可としている
以上

## 進捗管理
VBA学習
進捗（板野）
| 2021-11-22 | 着手開始 | 着手完了 | 工数 | 状況
| 盤面操作によるバグの防止 | 2021-11-22 |  |  | 作成中 11/24午前中に完了予定（予定より早いペース）
| ゲーム盤面の大きさ選択 |  |  |  | 未着手
| 人数選択 |  |  |  | 未着手
| 端の取れるタイミング作成 |  |  |  | 未着手
| 2021-11-24 | 着手開始 | 着手完了 | 工数 | 状況
| 盤面操作によるバグの防止 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 1.0日 | 完了
| ゲーム盤面の大きさ選択 |  |  |  | 未着手
| 人数選択 |  |  |  | 未着手
| 端の取れるタイミング作成 |  |  |  | 未着手

## 一時保存 (hidden)
ゲーム盤面の大きさ選択
概要
現在の盤面は大きさ固定
大中小の３つの選択制のすることが目標
改修内容
画面
盤面の大きさの選択をするセルを用意
デフォルトの値を用意して、起動時の処理で実行できるように
ゲームスタート時に、格子罫線を盤面の大きさ通りに引く
内部処理
盤面の格子罫線を引く関数を作成
現在10*10が前提となっている部分を変数化
改修経過
プロジェクト内の構成要素３つ
|  |  | Sheet1 | セルのダブルクリック時の関数呼び出し | →現在の盤面の大きさをどこかに置いておくする必要がある？
…別シートによるバグの防止を先に作成した方がいいと判断したため、一時中断
|  |  | ThisWorkBook | 起動時のゲームスタート関数の呼び出し | →（引数に変更なければ）修正なし
標準モジュール othello